## Sheet1
暑期项目开发时间结点规划
2016-07-12 | 1、首次会议 2、确定项目需求以及假期安排
2016年7月13日 - 2016年7月15日 | 1、根据原型分析数据库表设计
1、界面设计 2、数据库PDM设计 3、系统功能、实现技术难点分析
1、界面设计 2、数据库PDM设计完善 3、表字段取值类型、长度确定 4、系统功能分析、实现方案分析
2016-07-16 | 1、界面设计 2、系统功能分析、实现方案分析 3、数据库sql生成以及导入mysql、数据库成型
2016-07-17 | 1、设计包结构和可以工作的类（基本bean） 2、确定开发规范
2016-07-18 | 1、上午9点开会（没有通知暂定为9点） 2、模块分工 2、确定开发周期
2016年7月19日 - 2016年7月24日 | 1、登录和第一模块完成 2、第二模块基本完成 3、完成系统字典管理，专家基本信息管理 4、专家评估模块以及会议主持人模块 5、完善此阶段完成的前两个模块的功能
2016年7月25日 - 2016年7月31日 | 1、第二模块继续进行，暂时放置会议通知 2、第一模块检测完善、登录模块绑定用户名、用户ID于页面以供其它模块使用 3、完成专家基本信息管理，角色管理，用户管理，系统字典管理 4、完成专家评估模块以及会议主持人模块前段界面并完善相应功能 5、菜单管理放置最后，暂不考虑
2016年8月29日 - 2016年9月2日 | 1、将所有已完成的功能模块进行集成，形成一个完整的项目。 a)所有开发人员将代码提交到github中； b)完善菜单的链接URL，确保演示流程； c)数据库结构和数据更新到最新版本，保证代码可正确访问； 2、根据8.22号给出的需求变更文档，安排每人完成相应的功能； 3、强调每人对自己开发模块负责，完成对每个功能的测试，包括语法、语义等方面； 4、按照角色和业务流，完成对系统的集成测试； 5、本周希望形成一个可以演示版本（报表可以暂缓） 6、暂定本周五下午六点左右在实验室演示。